## Sheet1
1 月 份 销 售 计 划 2
| 编制： | 王瑞祥 |  |  |  | 复核： | [6 empty] | 批准： | [5 empty] | SDL-D-ZJ-16
序号 | 产品 名称 | 型号及规格 | 生产令号 | 合同号P.O. | 图纸号 | 净重 | 原材料 |  |  | 合同要求量 | [5 empty] | 计划生产数量 |  | 完成时间 | 头部标记 | 表面处理 | 包装物
[6 empty] | KG/件 | 材质 | 规格 | 数量（吨） | 件 | 吨 | 套/袋 | 袋 | 袋/托 | 托 | 件 | 吨
1 | GN弹簧板 130*102 |  | 250118-1 | SUYU20250118-01 | SR-THB-GN-20231202-01 | 0.49 | 60Si2Mn/65Mn | 外购 |  | 224000 | 109.76 | 50 | 4480 | 40 | 112 | 225000 | 110.25 | 2025-2-25 完成112000套 3-10日之前完成112000套 | TAZA 25-GN-FXE | 热处理 红色防锈漆 | 编织袋+木托盘+缠绕膜
2 | T型螺栓 8.8级 | 7/8"X186 | 250118-2 |  | SY-TXLS-SL-20231202-01 | 0.575 | 45# | Φ22 | 138.4946 | 224000 | 128.8 | 35 | 6400 | 40 | 160 | 225000 | 129.375 |  | TP 25 | 热处理 发黑
3 | 螺母 8级 | 7/8"-9 | 250118-3 |  | SY-LJLM20231202-01 | 0.13 | 35#/ 45# | 外购 |  | 224000 | 29.12 | 与以上螺栓配套组装 |  |  |  | 225000 | 29.25 |  |  | 本色 上油
4 | 平垫 | 51X24X3 | 250118-4 |  | SY-PDQ20231202-01 | 0.033 | Q235 |  |  | 224000 | 7.392 |  |  |  |  | 225000 | 7.425
合计 | [8 empty] | 138.4946 | 448000 | 275.072 |  | 10880 |  | 272 | 450000 | 276.3 |  | 详见图纸
[9 empty] | 吨 | 套 | 吨 |  | 袋 |  | 托 | 套 | 吨
| 说明： | [15 empty] | 弹簧板的硬度是 HRC40-46
1、 | 对以上产品，生产部门应认真清查库存，适当调整生产计划数量，已减少及合理利用库存产品。
注意：库存产品应是经品管部确认合格的产品。
2、 | 生产部门按生产工艺生产，加强自检，严格质量管理。
3、 | 品管部负责办理质量证明书，检测报告及相关数据。
4、 | 批量生产前通知客户检测人员检测。
5、 | 包装：编织袋+木托盘+缠绕膜，包装结实，适于海运。
分发：总经理、总经办、品管部、生产部
2025-01-18